## COVER (hidden)
IRRIGATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT and MANAGEMENT of IRRIGATION PROGRAM (RBL) IPDMIP
Sheet 1
Daftar Daerah Irigasi Kesepakatan Propinsi IPDMIP
Sheet 2
Rencana Komprehensif IPDMIP Propinsi
Sheet 3
Rencana Tahunan IPDMIP Propinsi
Sheet 4
Rencana Tahunan IPDMIP Propinsi Komp. Pertanian
Sheet 5
Rencana Anggaran Irigasi Propinsi - APBD/APBN

## AREAL-PROGRAM
Overall Works Program
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT and MANAGEMENT
OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
PROVINSI ACEH
Provinsi | nr | DI | Luas Total | Luas Rehab | Tahun
[5 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
|  |  | (ha) | (ha) | TPM | PSETK | Kontruksi | TPM | PSETK | Kontruksi | TPM | PSETK | Kontruksi | TPM | PSETK | Kontruksi
ACEH | Kewenangan Provinsi
Areal Prioritas | 1 | Buluh Blang Ara | 2100 | 525
| 2 | Krueng Tuan | 2228 | 445.6
| 3 | Jambo Reuhat | 2625 | 1181.25
| 4 | Krueng Pandrah | 1203 | 360.9
| 5 | Krueng Peudada | 1000 | 200
Areal Non Prioritas |  | Luasan/DI | DI | Ha | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | TPM | PSETK | Kontruksi | TPM | PSETK | Kontruksi | TPM | PSETK | Kontruksi | TPM | PSETK | Kontruksi
Kewenangan Provinsi
| 1 | Peunaron | 1550
| 2 | Ulee Gajah | 1142
| 3 | Jamuan | 1000
| 4 | Mbang | 1106
| 5 | Samalanga | 1838
| 6 | Krueng Nalan | 2833
AREAL PRIORITAS | Kewenangan Pusat
| 1 | Jambo Aye Langkahan | 19473 | 4478.79
Ulu Benteng
Kewenangan Kabupaten
Aceh Besar
| 1 | Data Teirebeuh | 750 | 135
| 2 | Geunteut | 320 | 78.0317
| 3 | Tuwi Geulumpang | 800 | 240
| 4 | Blang Milee | 300 | 104.0422
| 5 | Geupeu | 840 | 104.0422
| 6 | Krueng Lubuk | 882 | 264.6
| 7 | Eumpee Beuno | 800 | 300
| 8 | Krueng Panca | 200 | 230
| 9 | Blang Blahdeh | 200 | 200
Aceh Utara
| 1 | Mancang | 230 | 161
| 2 | Tgk. Didama | 490 | 235
| 3 | Meunasah Dayah | 200 | 104
| 4 | Paya Leupah | 360 | 223
| 5 | Ulee Buket | 250 | 130
| 6 | Urong Mutui | 300 | 165
Aceh Timur
| 1 | Alue Ie Mirah | 200 | 111.2482
| 2 | Paya Pua | 200 | 111.2482
| 3 | Julok Cut | 230 | 127.9354
| 4 | Alue Canang | 250 | 139.0603
| 5 | Alue Kaul | 300 | 166.8723
| 6 | Alue Grong-Grong | 400 | 222.4964
| 7 | Julok Tunong | 400 | 222.4964
| 8 | Alue Nibong | 200 | 111.2482
| 9 | Alue Nibong Atas | 300 | 166.8723
| 10 | Alue Temerue | 450 | 250.3085
Bireun
| 1 | Jrang Blang Paloh | 700 | 525
| 2 | Paya Geurugu | 482 | 361.5
| 3 | Meunasah Mee Rayeuk | 376 | 282
| 4 | Cot Lada | 346 | 259.5
| 5 | Alue Meuh | 284 | 213
| 6 | Tanjongan | 275 | 206.25
| 7 | Paya Jaloh | 210 | 157.5
| 8 | Paya Sikameh | 210 | 157.5
| 9 | Paya Laot | 865 | 648.75
| 10 | Leubu | 530 | 397.5
| 11 | Kareung Teuphet | 246 | 184.5

## Daftar Daerah Irigasi (hidden)
DAFTAR DAERAH IRIGASI KESEPAKATAN
Propinsi :
Provinsi | PROVINSI
| No | Nama D.I. | Luas Total | Luas Rehab
ACEH | 1 | Buluh Blang Ara | 2100 | 622.4657
| 2 | Krueng Tuan | 2228 | 660.4065
| 3 | Jambo Reuhat | 2625 | 778.0821
| 4 | Krueng Pandrah | 1203 | 356.5839
| 5 | Krueng Peudada | 1000 | 296.4122
2713.9505

## OWP_Revisi
OVERALL WORK PLAN - OWP
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
PPIU - BAPPEDA
Propinsi ……………………………………………
(dalam ribuan Rupiah)
Komponen | Penanggungjawab Pelaksanaan | Kegiatan / Komponen | Output |  | Biaya
[5 empty] | AIF | ADB | Biaya | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.1. Pendirian/Revitalisasi KOMIR | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.2. Pelatihan KOMIR | 3 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.3. Rapat/Pertemuan KOMIR | 11 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.1. Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.2. Workshop PPSIP | 1 | Laporan | 0 | 0
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan - LP2B | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.4. Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.5. Sosialisasi Peraturan daerah provinsi | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X
1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator |  |  | 0 | 0
1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3.1. Pelatihan TPM dan Koordinator TPM di 14 Propinsi | 3 | Laporan | 0 | 0 |  | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4 Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.1. Pendampingan - TPM
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinator (1 orang per kabupaten) | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Fasilitator/TPM | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | c. Biaya Operasional Koordinator | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | d. Biaya Operasional Fasilitator/TPM | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.2. Koordinasi Tingkat Provinsi |  |  | 0 | 0
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinasi penyusunan OWP/AWP | 7 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Monev Kwartal di Bappeda | 8 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X | X | X
1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Bappeda | 1 | Ls | 0 | 0
2.2. | Prov.Bapeda.Offc | 6. Pelaksanaan dan penyusunan PSETK | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X | X
[5 empty] | 0 | 0 | 0
OVERALL WORK PLAN - OWP
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
PPIU - Dinas PSDA
Propinsi ……………………………………………
(dalam ribuan Rupiah)
Komponen | Penanggungjawab Pelaksanaan |  | Output |  | Biaya
[5 empty] | AIF | ADB | Biaya | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Prov.PW.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
1.1. | Prov.PW.Offc | 1.1. Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X
1.1. | Prov.PW.Offc | 1.2. Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) | 4 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X | X | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.1. Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.2. Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Pelaporan Performa PPSI untuk Daerah Irigasi Provinsi | 2 | Laporan | 0 | 0 |  | X |  |  | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah tentang Pemberdayaan P3A | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X
1.7. | Prov.PW.Offc | 3. Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek |  |  | 0 | 0
1.7. | Prov.PW.Offc | a. Membuat MoU untuk pembinaan Irigasi Kewenangan Provinsi | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X
1.7.A | Prov.PW.Offc | 4. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Dinas PSDA | 1 | Ls | 0 | 0
1.8. | Prov.PW.Offc | 5. Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses -25 orang | 2 | Laporan | 0 | 0 |  | X |  |  | X
2.4. | Prov.PW.Offc | 6. Pengisian data RP2I | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X | X
2.5. | Prov.PW.Offc | 7. Pembuatan SPM Irigasi Provinsi | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X
8. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan
3.4. | Prov.PW.Offc | 8.1. Rehabilitasi Daerah Irigasi | 4 | Dokumen | 0 | 0
3.4. | Prov.PW.Offc | 8.2. Pengadaan Fasilitas OP | 4 | Dokumen | 0 | 0 |  |  | X | X | X
3.5. | Prov.PW.Offc | 9. Kampanye Penyadaran Efisiensi Air | 1 | Laporan | 0 | 0 |  | X
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Lampiran xxxx
Lampiran xxxx

## AWP_Revisi
ANNUAL WORK PLAN - AWP TAHUN 2018
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
PPIU - BAPPEDA
|  | Propinsi …………………………………………… | [22 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen Kegiatan | Penanggungjawab Kegiatan |  | Total Program |  |  |  |  | Sampai Dengan 2017 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Output |  | Biaya |  |  | Output |  | Biaya |  |  | 2017 | Output |  | Biaya
[7 empty] | AIF | ADB | Biaya |  |  | AIF | ADB | Biaya | Harga Satuan |  |  | AIF | ADB | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
|  | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
0 | 0 | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.1. Pendirian/Revitalisasi KOMIR | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.2. Pelatihan KOMIR | 3 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.3. Rapat/Pertemuan KOMIR | 11 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.1. Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.2. Workshop PPSIP | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 60000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan - LP2B | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.4. Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.5. Sosialisasi Peraturan daerah provinsi | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | LS | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator
|  | 1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3.1. Pelatihan TPM dan Koordinator TPM di 14 Propinsi | 3 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 25 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4 Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.1. Pendampingan - TPM
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinator (1 orang per kabupaten) | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Fasilitator/TPM | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | c. Biaya Operasional Koordinator | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | d. Biaya Operasional Fasilitator/TPM | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.2. Koordinasi Tingkat Provinsi
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinasi penyusunan OWP/AWP | 7 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Monev Kwartal di Bappeda | 8 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Bappeda | 1 | Ls | 0 | 0 |  |  | Ls | 0 | 0 | 0 |  |  | Ls | 0 | 0 | 0
|  | 2.2. | Prov.Bapeda.Offc | 6. Pelaksanaan dan penyusunan PSETK | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
`
ANNUAL WORK PLAN - AWP TAHUN 2018
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
PPIU - Dinas PSDA
|  | Propinsi …………………………………………… | [22 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen Kegiatan | Penanggungjawab Kegiatan |  | Total Program |  |  |  |  | Sampai Dengan 2017 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Output |  | Biaya |  |  | Output |  | Biaya |  |  | 2017 | Output |  | Biaya
[7 empty] | AIF | ADB | Biaya |  |  | AIF | ADB | Biaya | Harga Satuan |  |  | AIF | ADB | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
8 | Operating Cost | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
8 | Operating Cost | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1.1. Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1.2. Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) | 4 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10001 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.1. Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10003 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6 | Institutional Capacity Building | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.2. Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10004 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Pelaporan Performa PPSI untuk Daerah Irigasi Provinsi | 2 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10005 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah tentang Pemberdayaan P3A | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10006 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | 3. Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | a. Membuat MoU untuk pembinaan Irigasi Kewenangan Provinsi | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10008 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | 4. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Dinas PSDA | 1 | Ls | 0 | 0 |  |  | Ls | 0 | 0 | 0 | 10009 |  | Ls | 0 | 0 | 0
6 | Institutional Capacity Building | 1.8. | Prov.PW.Offc | 5. Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses -25 orang | 2 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10010 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.4. | Prov.PW.Offc | 6. Pengisian data RP2I | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10011 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.5. | Prov.PW.Offc | 7. Pembuatan SPM Irigasi Provinsi | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10012 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 8. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan
|  | 3.4. | Prov.PW.Offc | 8.1. Rehabilitasi Daerah Irigasi | 4 | Dokumen | 0 | 0 |  |  | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 10014 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | 8.2. Pengadaan Fasilitas OP | 4 | Dokumen | 0 | 0 |  |  | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 10015 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | 9. Kampanye Penyadaran Efisiensi Air | 1 | Laporan | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10016 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bapenas |  | #REF! | [5 empty] | 26857608.6021 | [5 empty] | KOMIR Meeting | [5 empty] | Penetapan PTGA | Fasilitasi OP |  | Pertemuan P3A
2 | DGWR |  | #REF! | 1540000 | 22 | Kab |  |  | -26857608.6021 | [5 empty] | 70000 | [5 empty] | 40000 | 52 | per ha | 0
3 | MOA |  | #REF! | 180000 | 3 | Kab | [8 empty] | 60000 | [5 empty] | 30000
4 | MOHA |  | #REF! | 990000 | 18 | Kab | [8 empty] | 55000
5 | Prov.Bapeda.Offc |  | #REF! | 225000 | 5 | Kab | [8 empty] | 45000
6 | Prov.PW.Offc |  | #REF! | 440000 | 11 | Kab | [8 empty] | 40000
7 | Prov.Extens.Offc |  | #REF! | 450000 | 15 | Kab | [8 empty] | 30000
|  |  |  | Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus - P3A per 150ha | [17 empty] | 30% | dari total rupiah saja
|  |  |  | Pembentukan (IP3A) - 1 per DI | [17 empty] | 25% | dari jumlah DI
Lampiran xxxx
Lampiran xxxx

## OWP (hidden)
OVERALL WORK PLAN - OWP
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
LOAN No.xxxx-yy-zz
PPIU - BAPPEDA
(dalam ribuan Rupiah)
Propinsi Aceh
Komponen | Penanggungjawab Pelaksanaan | Kegiatan / Komponen | Output | Harga Satuan | Total |  |  | JADWAL
[5 empty] | Kegiatan |  | Biaya | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.1. Pendirian/Revitalisasi KOMIR (sampai legalisasi) | Laporan | 30000 | 1 | paket | 30000 | X | X
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.2. Pelatihan KOMIR | Laporan | 50000 | 3 | paket | 150000 | X | X | X
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.3. Rapat/Pertemuan KOMIR (3 kali per tahun) @30 orang | Laporan | 5000 | 11 | paket | 55000 | X | X | X | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.1. Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI) | Laporan | 25000 | 1 | paket | 25000 | X | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.2. Workshop PPSIP | Laporan | 100000 | 1 | paket | 100000 | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan - LP2B | Laporan | 100000 | 1 | paket | 100000 |  | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.4. Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan | Laporan | 50000 | 1 | paket | 50000 |  | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.5. Sosialisasi Peraturan daerah provinsi | Laporan | 50000 | 1 | paket | 50000 |  | X | X
1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator
1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3.1. Pelatihan TPM dan Koordinator TPM | Laporan | 30000 | 3 | paket | 90000 |  | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4 Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.1. Pendampingan - TPM
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinator (1 orang per kabupaten) | Laporan | 3500 | 176 | orang bulan | 616000 |  | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Fasilitator/TPM | Laporan | 2000 | 1848 | orang bulan | 3696000 |  | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | c. Biaya Operasional Koordinator | Laporan | 750 | 176 | orang bulan | 132000 |  | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | d. Biaya Operasional Fasilitator/TPM | Laporan | 750 | 1848 | orang bulan | 1386000 |  | X | X | X | X
1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | 4. Unit Pengelola Program Tkt. Kabupaten - Bappeda
1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | 4.1. Staff
1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | a. Koordinator | Laporan | 3500 | 54 | bulan | 189000 | X | X | X | X | X
1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | b. Sekretaris | Laporan | 2000 | 54 | bulan | 108000 | X | X | X | X | X
4.2. Biaya Operasional dan pendukung
1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | a. Perjalanan ke Jakarta/Kota lainnya | Laporan | 4500 | 12 | trips | 54000 | X | X | X | X | X
1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | b. OSA ke Jakarta/Kota lainnya | Laporan | 700 | 60 | hari | 42000 | X | X | X | X | X
1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | c. OSA ke lapangan | Laporan | 150 | 153.3333 | hari | 23000 | X | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | d. Koordinasi penyusunan OWP/AWP | Laporan | 25000 | 7 | paket | 175000 |  | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | e. Monev Kwartal di Bappeda | Laporan | 20000 | 8 | paket | 160000 |  | X | X | X | X
1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Bappeda
1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5.1. Staff
1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | Koordonator | Laporan | 3500 | 54 | orang bulan | 189000 | X | X | X | X | X
1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5.2. Biaya Operasional dan pendukung
1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | a. Perjalanan ke Jakarta/Kota lainnya | Laporan | 4500 | 8 | perjalanan | 36000 | X | X | X | X | X
1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | b. OSA ke Jakarta/Kota lainnya | Laporan | 700 | 40 | hari | 28000 | X | X | X | X | X
1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | c. OSA ke lapangan | Laporan | 250 | 265 | hari | 66250 | X | X | X | X | X
1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | d. Rapat Koordinasi | Laporan | 1500 | 15 | paket | 22500 | X | X | X | X | X
2.2. | Prov.Bapeda.Offc | 6. Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - 1 per DI | Laporan | 25 | 18625 | ha | 465625 |  | X | X | X
8038375
OVERALL WORK PLAN - OWP
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
LOAN No.xxxx-yy-zz
PPIU - BAPPEDA
(dalam ribuan Rupiah)
Propinsi Aceh
Komponen | Penanggungjawab Pelaksanaan |  | Output | Harga Satuan | Total
[5 empty] | Kegiatan |  | Biaya | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
1.1. | Prov.PW.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
1.1. | Prov.PW.Offc | 1.1. Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR | Laporan | 70000 | 1 | paket | 70000 |  | X | X
1.1. | Prov.PW.Offc | 1.2. Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) | Laporan | 10000 | 4 | paket | 40000 |  | X | X | X | X
1.1. | Prov.PW.Offc
1.2. | Prov.PW.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.1. Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | Laporan | 100000 | 1 | paket | 100000 | X | X | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.2. Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | Laporan | 50000 | 1 | paket | 50000 |  | X | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Pelaporan Performa PPSI untuk Daerah Irigasi Provinsi | Laporan | 10000 | 2 | paket | 20000 |  | X |  |  | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah tentang Pemberdayaan P3A | Laporan | 100000 | 1 | paket | 100000 |  | X | X
1.2. | Prov.PW.Offc
1.7. | Prov.PW.Offc | 3. Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
1.7. | Prov.PW.Offc | a. Membuat MoU untuk pembinaan Irigasi Kewenangan Provinsi | Laporan | 10000 | 1 | paket | 10000 |  | X
Prov.PW.Offc
1.7.A | Prov.PW.Offc | 4. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Dinas PSDA
1.7.A | Prov.PW.Offc | 4.1. Staff
1.7.A | Prov.PW.Offc | a. Koordinator | Laporan | 4000 | 54 | orang bulan | 216000 | X | X | X | X | X
1.7.A | Prov.PW.Offc | b. Asisten Administrasi | Laporan | 3000 | 54 | orang bulan | 162000 | X | X | X | X | X
1.7.A | Prov.PW.Offc | c. Sekretaris | Laporan | 2500 | 54 | orang bulan | 135000 | X | X | X | X | X
1.7.A | Prov.PW.Offc | 4.2. Biaya Operasional
1.7.A | Prov.PW.Offc | a. Operasional Kantor |  | 3000 | 51 | bulan | 153000 | X | X | X | X | X
1.7.A | Prov.PW.Offc | b. Perjalanan ke Jakarta/Kota lainnya | Laporan | 4500 | 20 | perjalanan | 90000 | X | X | X | X | X
1.7.A | Prov.PW.Offc | c. OSA ke Jakarta/Kota lainnya | Laporan | 700 | 100 | hari | 70000 | X | X | X | X | X
1.7.A | Prov.PW.Offc | d. OSA ke lapangan | Laporan | 250 | 255 | hari | 63750 | X | X | X | X | X
1.7.A | Prov.PW.Offc | e. Pertemuan Koordinasi | Laporan | 1500 | 15 | paket | 22500 | X | X | X | X | X
1.7.A | Prov.PW.Offc
1.8. | Prov.PW.Offc | 5. Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses -25 orang | Laporan | 25000 | 2 | paket | 50000 |  | X |  |  | X
1.8. | Prov.PW.Offc
2.4. | Prov.PW.Offc | 6. Pengisian data RP2I | Laporan | 7500 | 1 | paket | 7500 |  | X | X
2.5. | Prov.PW.Offc | 7. Pembuatan SPM Irigasi Provinsi | Laporan | 10000 | 1 | paket | 10000 |  | X
3.4. | Prov.PW.Offc | 8. Rehabilitasi Daerah Irigasi | Laporan | 12000 | 2713.9505 | ha | 32567406.4229 |  |  | X | X | X
3.4. | Prov.PW.Offc | 9. Pengadaan Fasilitas OP | Laporan | 500000 | 4.0975 | paket | 2048754.2914 |  |  | X | X
3.5. | Prov.PW.Offc | 10. Kampanye Penyadaran Efisiensi Air | Laporan | 25000 | 3.4286 | paket | 85714.2857 | X | X | X
36071625
44110000
44110000
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | Balance
Lampiran xxxx
Lampiran xxxx

## AWP (hidden)
ANNUAL WORK PLAN - AWP
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
LOAN No.xxxx-yy-zz
PPIU - BAPPEDA
(dalam ribuan Rupiah)
Propinsi Aceh
|  | Komponen | Penanggungjawab Pelaksanaan | Kegiatan / Komponen | Total Program |  |  | Sampai Dengan |  |  | 2018 |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Output |  | Biaya | Output |  | Biaya | Harga Satuan | Output |  | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
|  | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
|  | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.1. Pendirian/Revitalisasi KOMIR (sampai legalisasi) | 1 | paket | 30000 |  | paket |  | 30000 |  | paket | 0
0 | 0 | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.2. Pelatihan KOMIR | 3 | paket | 150000 |  | paket |  | 50000 |  | paket | 0
|  | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.3. Rapat/Pertemuan KOMIR (3 kali per tahun) @30 orang | 11 | paket | 55000 |  | paket |  | 5000 |  | paket | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.1. Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI) | 1 | paket | 25000 |  | paket |  | 25000 |  | paket | 0
1.6 - Developt the irigation Management Unit (IMU) concept and piloting | 0 | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.2. Workshop PPSIP | 1 | paket | 100000 |  | paket |  | 100000 |  | paket | 0
6 | Institutional Capacity Building | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan - LP2B | 1 | paket | 100000 |  | paket |  | 100000 |  | paket | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.4. Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan | 1 | paket | 50000 |  | paket |  | 50000 |  | paket | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.5. Sosialisasi Peraturan daerah provinsi | 1 | paket | 50000 |  | paket |  | 50000 |  | paket | 0
|  | 1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator
8 | Operating Cost | 1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3.1. Pelatihan TPM dan Koordinator TPM | 3 | paket | 90000 |  | paket |  | 30000 |  | paket | 0
0 | 0 | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4 Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
8 | Operating Cost | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.1. Pendampingan - TPM
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinator (1 orang per kabupaten) | 176 | orang bulan | 616000 |  | orang bulan |  | 3500 |  | orang bulan | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Fasilitator/TPM | 1848 | orang bulan | 3696000 |  | orang bulan |  | 2000 |  | orang bulan | 0
8 | Operating Cost | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | c. Biaya Operasional Koordinator | 176 | orang bulan | 132000 |  | orang bulan |  | 750 |  | orang bulan | 0
8 | Operating Cost | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | d. Biaya Operasional Fasilitator/TPM | 1848 | orang bulan | 1386000 |  | orang bulan |  | 750 |  | orang bulan | 0
|  | 1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | 4. Unit Pengelola Program Tkt. Kabupaten - Bappeda
|  | 1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | 4.1. Staff
|  | 1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | a. Koordinator | 54 | bulan | 189000 |  | bulan |  | 3500 |  | bulan | 0
|  | 1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | b. Sekretaris | 54 | bulan | 108000 |  | bulan |  | 2000 |  | bulan | 0
4.2. Biaya Operasional dan pendukung
|  | 1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | a. Perjalanan ke Jakarta/Kota lainnya | 12 | trips | 54000 |  | trips |  | 4500 |  | trips | 0
|  | 1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | b. OSA ke Jakarta/Kota lainnya | 60 | hari | 42000 |  | hari |  | 700 |  | hari | 0
|  | 1.7B. | Kab.Bapeda.Offc | c. OSA ke lapangan | 153.3333 | hari | 23000 |  | hari |  | 150 |  | hari | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | d. Koordinasi penyusunan OWP/AWP | 7 | paket | 175000 |  | paket |  | 25000 |  | paket | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | e. Monev Kwartal di Bappeda | 8 | paket | 160000 |  | paket |  | 20000 |  | paket | 0
|  | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Bappeda
|  | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5.1. Staff
|  | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | Koordonator | 54 | orang bulan | 189000 |  | orang bulan |  | 3500 |  | orang bulan | 0
|  | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5.2. Biaya Operasional dan pendukung
8 | Operating Cost | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | a. Perjalanan ke Jakarta/Kota lainnya | 8 | perjalanan | 36000 |  | perjalanan |  | 4500 |  | perjalanan | 0
|  | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | b. OSA ke Jakarta/Kota lainnya | 40 | hari | 28000 |  | hari |  | 700 |  | hari | 0
|  | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | c. OSA ke lapangan | 265 | hari | 66250 |  | hari |  | 250 |  | hari | 0
|  | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | d. Rapat Koordinasi | 15 | paket | 22500 |  | paket |  | 1500 |  | paket | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 2.2. | Prov.Bapeda.Offc | 6. Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - 1 per DI | 18625 | ha | 465625 |  | ha |  | 25 |  | ha | 0
[7 empty] | 8038375 |  |  | 0 |  |  |  | 0
ANNUAL WORK PLAN - AWP
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
LOAN No.xxxx-yy-zz
PPIU - Dinas PSDA
(dalam ribuan Rupiah)
Propinsi Aceh
|  | Komponen | Penanggungjawab Pelaksanaan |  | Total Program |  |  | Sampai Dengan |  |  | 2017 |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Output |  | Biaya | Output |  | Biaya | Harga Satuan | Output |  | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1 |  | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
2 |  | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1.1. Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR | 1 | paket | 70000 |  | paket |  | 70000 |  | paket | 0
3 |  | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1.2. Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) | 4 | paket | 40000 |  | paket |  | 10000 |  | paket | 0
|  | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
|  | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.1. Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | paket | 100000 |  | paket |  | 100000 |  | paket | 0
|  | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.2. Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | paket | 50000 |  | paket |  | 50000 |  | paket | 0
|  | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Pelaporan Performa PPSI untuk Daerah Irigasi Provinsi | 2 | paket | 20000 |  | paket |  | 10000 |  | paket | 0
|  | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah tentang Pemberdayaan P3A | 1 | paket | 100000 |  | paket |  | 100000 |  | paket | 0
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | 3. Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | a. Membuat MoU untuk pembinaan Irigasi Kewenangan Provinsi | 1 | paket | 10000 |  | paket |  | 10000 |  | paket | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | 4. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Dinas PSDA
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | 4.1. Staff
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | a. Koordinator | 54 | orang bulan | 216000 |  | orang bulan |  | 4000 |  | orang bulan | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | b. Asisten Administrasi | 54 | orang bulan | 162000 |  | orang bulan |  | 3000 |  | orang bulan | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | c. Sekretaris | 54 | orang bulan | 135000 |  | orang bulan |  | 2500 |  | orang bulan | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | 4.2. Biaya Operasional
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | a. Operasional Kantor | 51 | bulan | 153000 |  | laporan |  | 3000 |  | laporan
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | b. Perjalanan Ke Jakarta | 20 | perjalanan | 90000 |  | perjalanan |  | 4500 |  | perjalanan | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | c. OSA ke Jakarta | 100 | hari | 70000 |  | hari |  | 700 |  | hari | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | d. OSA ke Lapangan | 255 | hari | 63750 |  | hari |  | 250 |  | hari | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | e. Pertemuan Koordinasi | 15 | paket | 22500 |  | paket |  | 1500 |  | paket | 0
|  | 1.8. | Prov.PW.Offc | 5. Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses -25 orang | 2 | paket | 50000 |  | paket |  | 25000 |  | paket | 0
|  | 2.4. | Prov.PW.Offc | 6. Pengisian data RP2I | 1 | paket | 7500 |  | paket |  | 7500 |  | paket | 0
|  | 2.5. | Prov.PW.Offc | 7. Pembuatan SPM Irigasi Provinsi | 1 | paket | 10000 |  | paket |  | 10000 |  | paket | 0
|  | 3.4. | Prov.PW.Offc | 8. Rehabilitasi Daerah Irigasi | 2713.9505 | ha | 32567406.4229 |  | ha |  | 12000 |  | ha | 0
|  | 3.4. | Prov.PW.Offc | 9. Pengadaan Fasilitas OP | 4.0975 | paket | 2048754.2914 |  | paket |  | 500000 |  | paket | 0
|  | 3.5. | Prov.PW.Offc | 10. Kampanye Penyadaran Efisiensi Air | 3.4286 | paket | 85714.2857 |  | paket |  | 25000 |  | paket | 0
[7 empty] | 36071625 |  |  | 0 |  |  |  | 0
44110000
900790850
Lampiran xxxx
Lampiran xxxx

## AWP_Prtanian (hidden)
Detailed of AWPB (Operational Version)
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
ACEH
Project Number : Loan No. ……. and Grant No. ……..
Project Title : IPDMIP Indonesia | [12 empty] | Fiscal Year : 2017
Component/Output/Activity | Project Indicators | Timetable for implementation |  |  |  | Responsible Unit | Implementation targets |  |  |  | Budget (Rp. 000) | [5 empty] | Note
|  | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 |  | Appraisal (Total) | Planned (Annual) | Achieved (Cumulative) | Achieved (Annual) | Appraisal (Total) | Budget Planned (Annual) | Budget Category | Financier | Spent (Cumulative) | Spent (Annual)
(A) | (B) | (C) |  |  |  | (D) | (E) |  |  |  | (F)
1.1 - Improve Farm Productivity and Services
A. Recruitment & Training of Extension Staff a/
1. Recruitment b/
2. Training
Refresher training | training |  |  | x | x | PPIU | 2 | 1 |  |  | 104204.6607 | 52102.3304 | Workshop and Training (3) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
New staff training | training |  |  | x | x | PPIU | 2 | 1 |  |  | 125045.5929 | 62522.7964 | Workshop and Training (3) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
Subtotal | [10 empty] | 229250.2536 | 114625.1268
3. Review of Technical Packages
Rice | province |  |  | x | x | PPIU | 1 | 1 |  |  | 28000 | 28000 | Workshop and Training (3) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
High value crops d/ | province |  |  | x | x | PPIU | 1 | 1 |  |  | 28000 | 28000 | Workshop and Training (3) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
Subtotal | [10 empty] | 56000 | 56000
Subtotal
C. Seeds Access
F2 seed multiplication n/ | province |  |  | x | x | PPIU | 5 | 1 |  |  | 2605116.5179 | 521023.3036 | Equipment and material (1) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
Support to BPTP n/ | l.s. |  |  | x | x | PPIU | 5 | 1 |  |  | 665000 | 133000 | Equipment and material (1) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
Support to F-3 multiplier farmers o/ | Farmer |  |  | x | x | PPIU | 132.75 | 26.55 |  |  | 1858500 | 371700 | Equipment and material (1) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
Seed certification /p | Farmer |  |  | x | x | PPIU | 132.75 | 26.55 |  |  | 66375 | 13275 | Equipment and material (1) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
Seed certification equipment | province |  |  |  | x | PPIU | 1 | 1 |  |  | 4200 | 4200 | Equipment and material (1) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
Subtotal | [10 empty] | 5199191.5179 | 1043198.3036
D. Mechanisation
Subtotal
1.2 - Improve Market Access and Services
A. Value Chain Studies & Workshops
Subtotal
B. Facilitation Training
Basic value chain facilitation training c/ | training |  |  |  |  | PPIU | 8.375 |  |  |  | 586250 | 0 | Workshop and Training (3) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
Advanced value faciliation training d/ | training |  |  |  |  | PPIU | 1 |  |  |  | 43750 | 0 | Workshop and Training (3) | IFAD LOAN 100% Net Of Tax |  |  | Ongranting to Prov.Extens.Offc
Subtotal | [10 empty] | 630000 | 0
C. Value Chain Fund
1.4 - National Project Implementation Consultant - MOA
Total | [10 empty] | 6114441.7715 | 1213823.4304
Note on B29: Koreksi unit
Note on A38: 74 for general training and additional training at 30 selected Districts

## Program Daerah (hidden)
Rencana Kerja Irigasi - 5 Tahun (2017-2021)
dari seluruh sumber dana pembangunan
Propinsi :
No | Kegiatan |  | Output | Sumber Dana | Volume |  | Biaya | Jadwal |  |  |  |  | Keterangan
|  |  | Output | Output | jumlah | satuan | Biaya | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Rehabilitasi daerah irigasi |  |  | APBD
APBN
2 | Perencanaan dan Disain
|  | PSETK |  | APBD
APBN
|  | DED |  | APBD
APBN
|  | SID |  | APBD
APBN
|  | lainnya |  | APBD
APBN
3 | Biaya Pembinaan Kelembagaan
KOMIR
P3A
lainnya
4 | Belanja OP
5 | Biaya Rutine
Gaji dan upah Staf dinas Irigasi
Rapat dan Workshop
lainnya
| TOTAL |  |  | APBD
APBN
Lampiran xxxx